ОТЧЁТ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие  малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании  Берёзовское сельское поселение Галичского муниципального  района

Костромской области на 2022-2024 годы» за 2024 год.

Основной целью  программы является:

- обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности и, как следствие, создание новых рабочих мест и среднего класса, ориентированного на самозанятость.

Основными целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

-увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории поселения;

-увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения.

На основании критериев по оценке эффективности программы представлены следующие данные:

ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности муниципальной целевой Программы  «Развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Берёзовское  сельское поселение Галичского муниципального  района  Костромской области на 2022-2024 годы» на 01.01.2025 г.

На 1 января 2025 года на территории Берёзовского сельского поселения действуют 5  малых и средних предприятий и  индивидуальных предпринимателя.

| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из них: |  |
|  |  | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели |
| Всего | 5 | 2 | 3 |
| в том числе: |  |  |  |
| Раздел 1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3 | 2 | 1 |
| Раздел 2. Торговля оптовая и розничная. Розничная торговля в неспециализированных магазинах. | 2 | 0 | 2 |

| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из них: |  |
|  |  | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели |
| 20.10.1 « Производство пиломатериалов, кроме профилированных толщиной более 6 мм: непропитанных ж/д и трамвайных шпал из древесины» | 3 | 2 | 1 |
| 47.11 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах» | 2 | 0 | 2 |

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2024 года составила 30 человек, по сравнению с предыдущим годом численность не изменилась. Размер средней заработной платы увеличился и  составляет 22,9 тыс. руб.

Торговля достаточно традиционная отрасль для малого и среднего бизнеса. Торговые предприятия работают стабильно, ориентируются на запросы потребителей, расширяют спектр услуг. Так в 2024 году открыты два пункта OZON, что для сельской местности является очень привлекательным моментом.

Предприятия лесной промышленности работают стабильно, испытывают трудности кадрового характера, поскольку большая часть населения работает на крупном сельскохозяйственном предприятии ООО «Ладыгино», имеющем большой экономический потенциал. Предпринимателями предпринимаются шаги к модернизации производства, с целью замены людских резервов на производстве.

Перечень основных мероприятий, проводимых в рамках реализации программы в 2024 году:

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распространение методических, информационных материалов для предпринимателей по различным аспектам | администрация Берёзовского сельского поселения | 2024 г. | развитие информационной и методической помощи субъектам МСП. |
| 2. | Содействие в предоставлении субъектам МСП консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности (налоги, уровень МРОТ) | администрация Берёзовского сельского поселения | 2024 г. | содействие информационному обеспечению субъектов МСП. |
| 3. | Поздравление представителей субъектов МСП с Днём предпринимателя, вручение Благодарственных писем на дне села. | администрация Берёзовского сельского поселения | Май 2024 г., 06.07.2024 г. | поддержка имиджа предпринимателей. |

Введение Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» конкретизировало полномочия органов местного самоуправления в вопросах оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса, администрацией сельского поселения в 2024 году проводилась работа по  мероприятиям, которые в основном не требуют финансирования:

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того,  информирование граждан и оформлении документов в области содействия занятости населения по мероприятиям для оказания социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим, одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых, по независящим от них причинам,  ниже величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области, предоставлялся в соответствии с прилагаемой к социальному контракту программой социальной адаптации включающей в себя мероприятия, направленные на повышение доходов гражданина (его семьи) и преодоление гражданином (его семьей) трудной жизненной ситуации, в том числе мероприятия:

- по поиску работу

- по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности

- по ведению личного подсобного хозяйства

- по осуществлению иных мероприятий направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Изъявивших желание заключить социальные контракты было выявлено два человека, но при проверке справок о доходах, было выявлено превышение величины прожиточного уровня.

Эффективность программы в 2024 году имеет положительную динамику,  вопросы информационного и консультационного характера, играют также положительную роль,  взаимодействия с субъектами МСП являются конструктивными, уровень заработных плат растёт, расширяются объёмы производства и предоставляемые услуги.

Глава Берёзовского сельского поселения                                                  С.В.Мельникова.